

Департамент образования Администрации города Тюмени

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 73 города Тюмени

(МАДОУ д/с № 73 города Тюмени)

ПРИКАЗ

№ 98

11.04.2023г.

Об утверждении плана-графика разработки

ОП ДО и АОП ДО

МАДОУ д/с №7 3 города Тюмени

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. №955), приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; на основании приказа Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 1022 от 24.11.2022 г., с учетом рекомендаций Минпросвещения по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26.12.2022, приказываю:

1. Утвердить план - график разработки ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с № 73 города Тюмени в соответствии с приказом Минпросвещения России от 25.11.2022г. №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; в соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 1022 от 24.11.2022 г., федеральным образовательным стандартом дошкольного образования и организации мероприятий, связанных с ее реализацией (приложение 1).
2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

О.В.Акатова

Заведующий

Приложение №1 к приказу МАДОУ д/с № 73 города Тюмени от 11.04.2023г. № 98

ПЛАН -ГРАФИК

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разработки ОП ДО и АОП Д | | О МАДОУ д/с № 73 города Тюмени | | |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Результат |
| Управленческие мероприятия | | | | |
| 1 | Рабочие совещания по вопросам разработки ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с № 73 города Тюмени в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО | 04.05.2023г.  11.05.2023г.  18.05.2023г.  25.05.2023г.  08.06.2023г. | Рабочая группа, заведующий | Протокол |
| 2 | Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО) | Апрель - август 2023г. | Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы | Отчет |
| 3 | Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО | Июнь, август 2023г. | Заместитель заведующего, рабочая группа | Протокол |
| 4 | Мониторинг инфраструктуры на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО | Август 2023 г. | Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы | Справка |
| 5 | Модернизация предметно­пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально­технической базы | Апрель- сентябрь 2023г. | Заведующий МАДОУ д/с № 73 города Тюмени | Отчет |
| Мероприятия по разработке ОП ДО | | | | |
| 6 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО, ФАОП ДО при подготовке ОП ДО и АОП ДО  МАДОУ д/с № 73 города Тюмени | Апрель 2023 г. | Рабочая группа | Пакет документов |
| 7 | Анализ действующей ООП ДО, АООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО, ФАОП ДО | Апрель 2023 г. | Рабочая группа | Справка |
| 8 | Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений (40%-Региональный компонент, Приоритетные направления ДОО), корректировка парциальных программ дошкольного образования | Апрель-июнь 2023г. | Рабочая группа | Пакет документов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Отбор методов педагогической работы (формы, способы, методы и средства реализации ФОП ДО, ФАОП ДО в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов) | Апрель-июнь 2023г. | Рабочая группа | Пакет документов |
| 10 | Разработка Календарного плана воспитательной работы ОП ДО, АОП ДО | Май 2023 г. | Рабочая группа | Календарный план |
| 11 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ОП ДО и АОП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель-май 2023г. | Рабочая группа | Анкетирование, опросные листы |
| 12 | Подготовка проекта ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с № 73 города Тюмени в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО | Май 2023 г. | Рабочая группа | Проект ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с № 73 города Тюмени |
| 13 | Утверждение ОП ДО и АОП ДО МАДОУ д/с № 73 города Тюмени | Июнь 2023 г. | Рабочая группа | Приказ |
| Методическое сопровождение | | | | |
| 14 | Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО, ФАОП ДО | Апрель-август 2023г. | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы |
| 15 | Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО | Апрель-август 2023г. | Старшие воспитатели, методист | Рекомендации, методические материалы |
| Информационное обеспечение | | | | |
| 16 | Обеспечение скоростного Доступа к информационно­телекоммуникационной сети Интернет | Апрель 2023 г. | Заведующий хозяйством | Договор |
| 17 | Инвентаризация технических средств обучения | Май 2023 г. | Заведующий хозяйством | Акты |
| 18 | Создание методического банка форм, способов, методов и средств реализации ФОП ДО, ФАОП ДО«Методы педагогической работы» | Май 2023 г. | Рабочая группа | Чек -лист |
| 19 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников | Август 2023 г. | Старший воспитатель | План |